## Slide 1: Vaccination contre la COVID-19 : Stratégie et organisation
Jeudi 10 décembre 2020
Point DG ARS

## Slide 2: Ordre du jour
Grandes étapes du calendrier de vaccination
Sujets logistiques
Parcours vaccinal et message aux EHPAD
Instruction interministérielle aux ARS et préfets

## Slide 3: Etape 1 : une vaccination d’abord ciblée sur les EHPAD hospitaliers et USLD puis sur les EHPAD publics et privés
2020
2021
Déc.
Janv.
07
14
21
28
04
11
18
25
Coordination et formation des effecteurs (médecins coordinateurs, traitants et infirmiers)
Consultations pré-vaccinales et recueil du consentement des familles
Lancement des premiers flux de vaccins vers les EHPAD
Arbitrage sur le périmètre précis de l’étape 1
Premières vaccinations ciblées (EHPAD hospitaliers)
Avis du CCNE
AMM Pfizer par la Commission UE
Préparation EHPAD : Directeurs et personnel
AMM Moderna
Lancement des premiers flux de vaccins vers les EHPAD « flux A »
Activité
Retour d’expérience sur les premières vaccinations
Livraison du vaccin Pfizer dans les sites à -80°C
Préparation EHPAD : Patients et familles
Avis de la CTV
Finalisation des chantiers SI amont et aval
(en lien avec l’étape 1)
Texte réglementaire pour l’utilisation du produit
Avis HAS
Réunion du CMPH1
Lancement de la vaccination à l’échelle
1. Committee for Medicinal Products for Human Use
Préliminaire

## Slide 4: Déploiement opérations vaccination janvier 2021
Rappel de la cible prioritaire: personnes hébergées en EHPAD et USLD
Flux A:
~75% du flux de vaccins va passer via les plateformes dépositaires de Santé Publique France pour envoi via les pharmacies d’officine aux EHPAD.
Flux B:
~25% du flux de vaccins va passer via les plateformes situées dans des CHU ou des CH pour distribution dans les USLD et les EHPAD de rattachement.
Flux A: 5 en plateforme dépositaire (NOR, IDF, GE, PACA, ARA) + 1 pour constitution d’un stock stratégique :Marolles
Flux B: Implantation de 38 congélateurs de Santé Publique France (flux B) en région
IDF: Paris (APHP), Versailles, CHSF, CHI R. Ballanger, Créteil, Melun,
PACA: Marseille (APHM)Toulon, Nice
ARA: Lyon (HCL), Grenoble
OCC: Nîmes, Toulouse, Perpignan, Montpellier
GE: Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse
BRE: Brest, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc
PDL: Nantes, La Roche s/Yon, Saintes, Angers
NA: Bordeaux, Pau
NOR : Rouen
Corse: Ajaccio, Bastia
CVL : Tours
HDF : Lille, Calais
BFC : Châlons-sur-Saône
DOM : Guadeloupe, La Réunion
Implantation des premiers congélateurs de Santé Publique France

## Slide 5: Déploiement opérations vaccination janvier 2021
Rappel des contraintes logistiques liées à l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech : le cheminement des doses de vaccins
Etape 1 : Stockage à -80°C
  Livraison Pfizer à -80°
  Transport en thermal shippers
Etape 2 : Décongélation
  Sortie du -80° et reconditionnement en cartons de 1000 doses ou en flacons de 5 doses
  Environ 30 minutes
Etape 3 : Transport à 2-8°C
  Transport en camion frigorifique (2-8°)
  Maximum 8-12h
Etape 4 : Stockage à 2-8°C
  Stockage en frigo classique 2-8°
  Maximum 4,5 jours
Etape 5 : vaccination
  Reconstitution des doses
  Vaccination: maximum sur une demi-journée après reconstitution (6h) en sortant les doses du frigidaire à la demande

## Slide 6: Qui alloue les doses, quand et comment ?
Description
Date
SPF (+ taskforce)
DGS
ARS et CD
SPF (+ taskforce)
Établissements accueillant des personnes âgées
SPF (+ taskforce)
Elaboration d’un plan de transport optimisant les contraintes logistiques, prenant en compte :
La durée maximale de transport de 12h
La localisation géographique des points de livraison
Le volume prévisionnel par point de livraison
Revue et validation du plan de transport (en 24h) et envoi :
Aux ARS
Aux conseils départementaux
Aux préfets
Transmission du plan :
Aux pharmacies (officines et PUI)
Aux établissements accueillant des personnes âgées
Collecte de la confirmation de chaque établissement sous ~15 jours (~4 janvier)
Pour les contraintes :
Majeures : résolution par les ARS
Insurmontables : transmission à la cellule nationale pour modification du plan de transport
Actualisation (à la marge) du plan de transport
Validation finale du plan de transport révisé
Remontée des quantités affinées au plus tard 3 jours avant la date de livraison prévue
Actualisation des quantités du plan de transport
Validation du plan de transport J+3
~22 décembre
~21 décembre
~18 décembre
Fin décembre et janvier
Janvier
Janvier
Préliminaire

## Slide 7: Grands principes du parcours vaccinal en EHPAD (sous réserve de confirmation par les arbitrages)
Un protocole en préparation pour les établissements, qui intègrera les éléments de la HAS attendus pour la semaine prochaine
Une consultation pré-vaccinale obligatoire réalisée prioritairement par le médecin traitant du résident et possiblement en téléconsultation
Le recueil du consentement serait fait lors de la consultation ou ultérieurement
Un examen médical préalable le jour de la vaccination
La vaccination s’effectuera sous l’autorité d’un médecin1
Les consultations ne pourront pas commencer avant l’avis de la CTV
1. Médecin coordonnateur ou médecin référent COVID-19 désigné le cas échéant

## Slide 8: Cadre opérationnel de la première étape du déploiement de la stratégie vaccinale contre la COVID dans les territoires
Objectifs et populations cibles de la stratégie vaccinale
Schémas logistiques de déploiement de la stratégie vaccinale
  Pas d’équipement de protection individuelle spécifique nécessaire en dehors des préconisations formulées par la Société Française d’hygiène hospitalière
  Les dispositifs médicaux stériles nécessaires (seringues, aiguilles) achetés par SpF, seront livrés aux pharmacies puis aux établissements1
  Nécessité de s’assurer que les doses pourront être administrées au plus tard en 3 jours après leur livraison au sein de l’établissement accueillant des personnes âgées
  Planifier les deux circuits de livraisons ainsi que les campagnes de vaccination
Implications opérationnelles
1. Concomitamment à la livraison des doses
Priorité 1 HAS :
  Les personnes âgées résidant dans des établissements et hébergements de longue durée ou dans des services de longs séjours
  Les professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées (en premier lieu en EHPAD, USLD) présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave ou de décès
Deux circuits logistiques de livraisons prévus :
  Un flux A partant de plateformes de pharma-logisticiens alimentant directement les officines référentes ou les PUI des établissements
  Un flux B qui passe par 100 établissements de santé et qui alimente les établissements qu’ils approvisionnent habituellement et ceux de leur périmètre étendu (liste à remonter par les ARS avant le 9/12)
  Tous les établissements qui n’auront pas été identifiés comme faisant partis du flux B relèveront du flux A
Préliminaire

## Slide 9: Une gouvernance territoriale qui doit assurer une coordination de toutes les parties prenantes et un large partage de l’information
Instances locales
Mise en place une « Cellule opérationnelle Vaccination »
Instance départementale élargie (par exemple, réunion régulière du « COLLEC »)
Objectifs
  Elaborer et arrêter la planification fine de la première étape de dans chaque département
  Mobiliser, recenser et coordonner les contributions et les renforts nécessaires en personnels et sur le plan logistique, en équipements indispensables
  Suivre les indicateurs détaillés de déploiement dans chaque département
  Faire remonter tous les points de blocages ou de vigilance de nature juridique, financière ou organisationnelle
  Partager les messages de santé publique dont chaque partenaire puisse se faire le relais dans les territoires
  Présenter les indicateurs de suivi du déploiement de la campagne de vaccination
  Recueillir les propositions de contributions (moyens humains, moyens matériels…) à l’organisation de la vaccination ;
  Partager les retours d’expérience relatifs à la mise en œuvre de la vaccination et les suggestions des différentes parties prenantes.
Partenaires
  Représentants des établissements et des URPS
  Représentants des acteurs associatifs pouvant concourir aux opérations de vaccination
  Représentants des services déconcentrés et opérateurs de l’Etats
  Représentants des caisses d’Assurance Maladie
  Représentants des collectivités territoriales, en particulier des conseils départementaux
  Autres
Préliminaire
  Elus locaux et nationaux (parlementaires)
  Représentants de la société civile

## Slide 10: Annexes

## Slide 11: Des publics prioritaires pour une arrivée progressive des vaccins
  Personnes âgées résidant en établissements (notamment EHPAD)
  Professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées, et présentant un risque accru de forme grave / de décès (âge > 65 ans, comorbidités)1
Priorité 1 HAS
Priorité 2 HAS
  Les personnes âgées de plus de 75 ans2
  Puis les personnes âgées de 65 à 74 ans2
  Puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou des comorbidités
1. Ayant plus de 65 ans ou présentant une ou des comorbidités 2.En priorisant celles présentant une ou des comorbidités 3. Livraison prévue en février, risque de retard
Quels sont les publics les plus à risque ?
HAS saisie pour préciser le périmètre exact de la population cible. Avis attendu le 15 décembre

## Slide 12
Source: Stratégie de vaccination contre la COVID-19 ministère des solidarités et de la santé
Une campagne de vaccination en 3 étapes
PRELIMINAIRE – sous réserve de LA LIVRAISON DES DOSES SELON LE CALENDRIER PREVU
Populations concernées
Période
Vaccins disponibles
Etape 1
Etape 3
Janvier – Février 2021
A partir de mars 2021
Priorité 1 HAS (~ 1m de personnes)
  Personnes âgées en établissements (par exemple, EHPAD)
  Professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées et présentant un risque de forme grave1
Elargissement aux autres tranches de la population susceptibles d’être infectées et non ciblées antérieurement
Priorité 2 HAS (~ 14m de personnes)
  Les personnes âgées de plus de 75 ans
  Puis les personnes âgées de 65 à 74 ans
  Puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou des comorbidités
  Pfizer–BioNTech
  Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen
  Sanofi
Susceptible d’évoluer en fonction des dates effectives d’AMM et de livraison
Lancement de la vaccination grand public
Populations les plus à risque
Etape 2

## Slide 13: Questions remontées par les ARS
Questions
Réponses
Quels seront les premiers établissements à recevoir des doses (EHPAD, USLD, SSR…) ?
Les établissements les mieux connus et pour lesquels un flux logistique est souvent rodé (EHPAD, USLD), puis les autres
Combien de rotations pour chaque établissement ?
Pour arbitrage le 11/12 : 3 ou 4 livraisons
Que faire si aucun médecin n’est disponible pour faire les vaccinations aux dates prévues ?
L’objectif consiste à aider ces établissements à s’organiser pour faire face à la situation. En cas d’impossibilité insurmontable il sera possible de reporter la livraison d’un ou plusieurs des établissements identifiés
Est-ce que les officines sont libres de commander plusieurs fois auprès de la plateforme (pour plusieurs séances d’un même EHPAD) ?
La solution privilégiée à ce stade n’est pas une « commande » des officines ou établissements mais une remontée des besoins pour affiner le flux. La fréquence et le canal de remontée pour la phase 1 ne sont pas définitivement arbitrés. Ils le seront définitivement dans la semaine du 14/12
Est-ce que les plateformes livrent le lundi matin ?
Le schéma de transport n’est pas définitivement stabilisé. Il est toutefois très probable que les livraisons se déroulent tout au long de la semaine (sauf le dimanche)
Après la reconstitution du vaccin, dispose-t-on de 4h ou 6h pour effectuer le vaccin ?
6h d’après la notice Pfizer
Le fabricant livre-t-il bien le solvant ?
Les quantités suffisantes de solvant ont été commandées par SPF. Le solvant sera livré comme les aiguilles et les seringues. Les modalités de livraison (lieu, timing) seront arbitrées vendredi 11/12
Comment arrivent les seringues et les aiguilles en officine ? Faut-il demander aux EHPAD de les commander ?
Trois options sont encore à l’étude : (i) livraison en pharmacie avec synchronisation des flux vaccins + équipements, (ii) livraison en pharmacie avec livraison des EHPAD préalablement à l’arrivée des vaccins, (iii) livraison directement EHPAD préalablement à l’arrivée des vaccins. Le sujet sera arbitré vendredi 11/12. Il n’y aura en tout cas pas de commande de la part des EHPAD
Et doit-on constituer un stock tampon à l’ARS ?
A ce stade le stock est localisé chez SPF. Il sera probablement distribué par les grossistes répartiteurs. Une fois le schéma logistique stabilisé, la question de constituer des stocks par prudence sera adressée