## Slide 1: Pilotage des flux de distribution des masques FFP2 et chirurgicaux
Proposition d’appui
mars 2020
Version 1.1

## Slide 2: SOMMAIRE
Principes de fonctionnement
Dimensionnement de l’équipe projet
Outils prévus
Modalités pratiques
Enjeux et objectifs du dispositif d’accompagnement

## Slide 3: Enjeux et objectifs des dispositifs logistiques régionaux
Enjeux généraux : La tension croissante de la crise sanitaire implique :
  De sécuriser l’approvisionnement des bénéficiaires finaux de masques en lien avec la doctrine nationale d’usage des masques et ainsi contribuer à limiter la propagation de l’épidémie.
  De donner toute la visibilité sur les dotations de masques prévues à tous les acteurs de l’offre de soins bénéficiaires afin de maintenir leur disponibilité et mobilisation pour assurer les missions de soins.
  Les objectifs généraux du dispositif d’accompagnement régionaux visent à :
  Donner aux entités logistiques régionales (plateformes territoriales) les outils robustes de gestion opérationnelle des flux entrants et des flux de distribution vers les bénéficiaires finaux.
  Donner aux entités chargées de coordonner les processus logistiques (ARS, Cellule logistique nationales ARS) des moyens pour piloter de manière éclairée les flux de distribution de masques en les adaptant si nécessaire à l’évolution des besoins . Nb : Le dispositif n’a pas vocation à gérer opérationnellement les prestations de manutention / colisage ou de transport entre les plateformes et les bénéficiaires finaux.

## Slide 4: SOMMAIRE
Principes de fonctionnement
Dimensionnement de l’équipe projet
Outils prévus
Modalités pratiques
Enjeux et objectifs du dispositif d’accompagnement

## Slide 5: Les principes structurants
Un processus hebdomadaire d’allocation et de distribution de masques est mis en place
la Cellule de Crise nationale, en cohérence avec le cadre national d’allocation des masques [doctrine nationale] :
  Calcule les dotations par bénéficiaire
  Appuie ce calcul sur des données remontées par les bénéficiaires :
    Nombre de professionnels de santé (=> masques chirurgicaux)
    Nombre de professionnels de santé en secteurs critiques (urgences, réa…) (=> masques FFP2)
    (Les stocks de masques sont remontés pour information aux ARS, mais ne sont pas pris en compte par la cellule de Crise Nationale)
Les acteurs sont :
  La Cellule de Crise Nationale, qui définit les dotations de chaque bénéficiaire
  De façon hebdomadaire, Santé Publique France (SPF) expédie les masques vers les établissements plateforme de chaque territoire (ou les fait expédier par les fournisseurs)
  Les ARS, appuyées par le dispositif du Resah, pilotent les flux de distribution et les échanges d’informations associées, en lien avec les autres acteurs
  Les « établissements plateforme » territoriaux – généralement les établissements support de GHT, reçoivent les quantités attribuées à l’ensemble des bénéficiaires du territoire et les redispatchent vers les bénéficiaires (en respectant les quantités attribuées en application de la doctrine nationale)
  Tous les établissements bénéficiaires : établissements de santé (public/privés), EHPAD, établissements pour personnes handicapées, ainsi que les transporteurs sanitaires (y compris SDIS), qui reçoivent les quantités de masques qui leurs ont été attribuées

## Slide 6: Les principes structurants Nos convictions
Pour éviter d’engorger le système, il faut différencier les processus planifiés hebdomadaires et les urgences / alea / traitements dérogatoires exceptionnels
L’établissement plateforme (support GHT) doit avoir un rôle strictement centré sur l’exécution opérationnelle. Il n’a aucun rôle décisionnel, de pilotage ou d’arbitrage sur les quantités allouées aux entités de son territoire. En d’autres termes, ses missions consistent à :
  Recevoir et dispatcher les quantités sur la base des consignes nationales et régionales reçues
  Alerter sur les problèmes logistiques rencontrés (perte, casse, manquant, retard…)
=> Le pilotage global des flux régionaux est du ressort des ARS, en lien avec la Cellule Logistique nationale
En situation de pénurie, les quantités sont poussées (quantités/dotations calculées en central sur la base de critères définis dans la doctrine : nombre de patients, nombre de professionnel, etc.). On ne tire pas les flux (par rapport aux consommations et aux niveaux de stock des bénéficiaires)
  Dans le processus hebdomadaire, les bénéficiaires remontent donc des données « d’activité » qui permettront de calculer leurs dotations, mais ils ne doivent pas remonter de quantités demandées (qui seraient trop souvent supérieures aux dotations calculées)
  Un processus de demande urgente dérogatoire doit néanmoins être prévu (= entre 2 cycles hebdomadaires de livraison) si un évènement spécifique vient justifier une livraison en urgence de quantités supplémentaires (ex : explosion soudaine du nombre de cas) Nb : Ce processus est à envisager dans une logique d’escalade moyens et arbitrages départementaux => régionaux => nationaux)
  Il faut également laisser la possibilité de déclarer des sur-stocks éventuels – Là encore ponctuellement, en dehors du processus hebdomadaire « standard »

## Slide 7: Les principes structurants Une initialisation cruciale pour le succès de la démarche
L’initialisation du dispositif doit être effectuée en quelques jours. Elle est néanmoins cruciale et implique la mise en place de :
  Une équipe conséquente et déployée aux niveaux national, régional et territorial
  Un outil de pilotage et traçabilité des flux physiques et d’information
  Une initialisation des données nécessaires, qui devront être complétées et corrigées
    Données d’établissements bénéficiaires (liste, adresse, contact)
    Données « d’activité » des établissements (nombre de professionnels de santé) qui au démarrage seront souvent imprécises ou génériques et qui évolueront avec la situation sanitaire
  Des processus et consignes clairs, validés et diffusés

## Slide 8: Les processus à piloter
Les processus périodiques (hebdomadaires)
  Remontées d’informations terrain et recalcul des dotations
  Traçabilité des distributions physiques
  Gestion des alea associés
    Données manquantes
    Problèmes de livraison en cours de distribution (écarts / délais)
Des processus dérogatoires exceptionnels :
  Demande urgente d’un établissement (entre 2 livraisons hebdomadaires)
  Déclaration d’un sur-stock disponible pour être réinjecté dans le circuit de distribution

## Slide 9: Le processus de remontées d’informations terrain et recalcul des dotations
Informe les établissements bénéficiaires sur les dotations prévues
Met à jour les données nécessaires au calcul des dotations (Nb patients Covid, Nb professionnel santé…)
Vérifie que les informations permettant d’alimenter la doctrine sont bien mises à jour. Relance si besoin
Etablissement bénéficiaire
ARS
Vérifie la cohérence des données (par rapport à la doctrine, aux données démographique et géographiques, dans le temps, avec autres sources de reporting…)
Si nécessaire, engagent un dialogue avec l’établissement bénéficiaire et arbitrent la recommandation à la cellule de crise. Peuvent également anticiper une évolution à porter à la connaissance de la cellule de crise
ARS
Confronte les données remontées aux volumes disponibles pour la distribution et arbitre les dotations.
Organise la distribution vers les plateformes territoriales
Cellule logistique de la Direction de Crise
(Covid.19-LOG)
?
?
Avec le dispositif d’appui du Resah

## Slide 10: Le processus de traçabilité des distributions physiques
Expédie les produits et renseigne les quantités (et la date d’expédition) vers les relais territoriaux
Reçoit les produits et saisit les quantités (et la date de réception)
Santé Publique France
Plateforme territoriale
(ex : Et. support de GHT)
dispatche et expédie les produits vers les établissements bénéficiaires et renseigne les quantités (et la date)
Reçoit les produits et saisit les quantités (et la date de réception)
Etablissement bénéficiaire
Avec le dispositif d’appui du Resah
ARS
Suivi du processus et traitement des alea (écart / délai)

## Slide 11: L’appui proposé
Mise au point de l’organisation
  Mise en place des outils nécessaires* (cf section outils)
    Outils de pilotage des flux & processus
    Outils de partage de documents
  Collecte et mise à disposition de documents de référence (cadre national d’allocation des masques, instruction logistique…)
  Production et mise à disposition d’un guide méthodologique*
    Explication de la doctrine et des principes de distribution
    Description des modes de fonctionnement et des process
    Description des outils
Appui opérationnel à tous les processus de pilotage
  En phase d’initialisation : définition et réalisation avec les parties prenantes des actions pour compléter, corriger et préciser les données (établissements à ajouter, adresses, contacts, etc.)
  Sur les processus hebdomadaires de remontée d’information : suivi du bon déroulement, de l’avancement, vérification de la cohérence des données, réunion de dialogue avec bénéficiaires
  Sur le processus hebdomadaire de distribution : suivi et gestion des alea
  Sur les demandes urgentes : définition des critères de motivation des demande, analyse des demandes, organisation et animation des réunions d’arbitrage
Analyse des données et reporting hebdomadaires aux niveaux territoriaux, régionaux et nationaux
  (*) Il y aura un bénéfice à pouvoir faire évoluer les outils et guides (enrichissement progressif, adaptation aux besoins)
« Build »
« Run »

## Slide 12: SOMMAIRE
Principes de fonctionnement
Dimensionnement de l’équipe projet d’appui
Outils prévus
Modalités pratiques
Enjeux et objectifs du dispositif d’accompagnement

## Slide 13: Equipe et organisation de l’appui
Direction du programme d’accompagnement Resah
Cellule Outils / Méthodes
Equipes régionales (66 ETP)
Supports régionaux aux ARS
Appui opérationnel aux plateformes logistiques territoriales
- Consolidation des données - Calcul dotations - Hotline d’appui consultants
- Evolutions outils
Pilotage logistique national
Pilotage prestations Resah
DGOS
Cellule Covid.19-LOG

## Slide 14: Equipe nationale d’appui
Direction du programme d’appui
Direction générale du RESAH (0,5 ETP)
Pierre LEBON (100%) : pilotage du dispositif, partenariats & ressources…
Jean-François Mercury (100%) : adjoint, en charge du pilotage des opérations
Fatou DIOMANDE (100%) : PMO / réalisation des supports
Cellule Outils / Méthodes / Consolidation des données
Lorie Pantani (50%) : responsable
Aye Bobo (100%) : outillage
Nicolas Dubray (50%) : méthodes & consolidation des données
Raphaël Canaple (50%) : méthodes & consolidation des données
Autres ressources pouvant être mobilisées en fonction des besoins
Communication
Secrétariat
Le dimensionnement pourra être revu en cas d’évolution des missions
Jean-François Mercury sera de plus en lien très étroit avec l’ARS Ile-de-France qui nous servira de pilote
Hotline
3 ETP à définir

## Slide 15: Equipe d’appui en région
Région | Support ARS régionale (siège) : Chef de projet régional | Appui opérationnel GHT Correspondant régional | Autres ressources à mobiliser chez Capgemini
Hauts-de-France | Romain Thorel (100%) | Cédric Nowak (50%) | 
Ile de France | JF. Mercury (50%) + Lorie Pantani (50%) | Nathalie Chelli (40%) | 
Bretagne | Jean-Vincent Tuffigo (100%) | Louis Potel (50%) | 
Pays de Loire | Geoffrey Bivaud (100%) | Louis Potel (25%) | 
Centre Val de Loire | Coralie Drieu (100%) | Nathalie Chelli (40%) | 
Bourgogne Franche-Comté | François Capitain (100%) | Marielle Pierdon (50%) | 
Normandie | Catherine Bersani (75%) | Estelle Remoué (50%) | 
PACA | Kafia Belkebla (100%) | Alice Ottavy (30%) | 
Auvergne Rhône Alpes | Marin Chapelle (100%) | Patrick Blin (50%) | 
Corse | Martine Chantrelle-Faure (100%) | Alice Ottavy (20%) | 
Occitanie | Cyrine Harchache (100%) | Nathalie Silvestri (50%) | 
Nouvelle Aquitaine | Marie Sédéfian | Emmanuel Avarello (50%) | 
Grand-Est | Paul Peignaud (100%) | Valérie Chevalier (50%) | 
Liste nominative en cours de définition

## Slide 16: Principe de pilotage de la mission
L’ensemble de l’équipe RESAH + Capgemini sera pilotée par la direction de programme positionnée au niveau national et composée de directeurs et directeurs de projet du RESAH
De sorte d’avoir une homogénéité sur l’ensemble des régions, pour chacune d’entre elles :
  Le consultant référent ARS siège sera un consultant du RESAH qui sera garant de la mission au niveau de la région
  Il sera appuyé par un ou plusieurs consultants Capgemini qui seront en charge du niveau départemental (multi-GHT)
  Sur l’appui opérationnel GHT, sur chacune des régions, notre correspondant régional sera présent, prendra en charge certains GHT et sera appuyé d’un ou plusieurs consultants Capgemini pour les autres GHT

## Slide 17: SOMMAIRE
Principes de fonctionnement
Dimensionnement de l’équipe projet
Outils prévus
Modalités pratiques
Enjeux et objectifs du dispositif d’accompagnement

## Slide 18: Outils envisagés
Enjeux​
Assurer une remontée rapide d'information des bénéficiaires : indicateurs, réception des masques, situations exceptionnelles​
Gérer l'éclatement du stock central vers les établissements plateforme puis les bénéficiaires : export des indicateurs, intégration du calcul de dotations, consignes d'éclatement pour le GHT
Modalités de travail
Développement en partenariat avec Microsoft France. Développement flash en environnement Azure/Power App/power BI en reporting. Outil flexible, pas de code.
Défi de planning
Disposer de la base de données dès mardi / mercredi soir pour fiabiliser le fichier bénéficiaires, la livraison de la semaine (acquittement plateforme). Repli en excel piloté en cas d’aléa.
2ème version ASAP, fin de semaine avec le suivi des données d’activité côté bénéficiaire.
Principes de base​
Futur site : www.aidelog.org
Sécurisation importante au regard du risque fort d’attaque.
Un frontal Web sécurisé pour les bénéficiaires, les établissements plateforme, les équipes d'accompagnement​
Combo entre base de données exportables aux formats « bureautique » pour permettre une exploitation nationale rapide sur la base de règles potentiellement mouvantes et sécurisation des frontaux web.
Bonne capacité de restitution de données avec Power BI.

## Slide 19: SOMMAIRE
Principes de fonctionnement
Dimensionnement de l’équipe projet
Outils prévus
Modalités pratiques
Enjeux et objectifs du dispositif d’accompagnement

## Slide 20: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Définit les allocations
Envoie les masques
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Flux physique
Flux d’information

## Slide 21: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Envoie les masques
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Définit / fait évoluer le cadre d’allocation national des masques [doctrine]
Valide les allocations hebdomadaires aux bénéficiaires
Transmet les ordres de distribution à Santé Publique France

## Slide 22: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Définit les allocations
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Gère le stock stratégique et pilote les fabricants
Prépare ou fait préparer par les fabricants les allocations consolidées par plateforme et les fait expédier chaque semaine vers les établissements plateforme

## Slide 23: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Définit les allocations
Envoie les masques
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Reçoit les allocations hebdomadaires consolidées et les dispatche par bénéficiaire
Confirme les quantités reçues de SPF et distribuées aux bénéficiaires
Organise la distribution sur le territoire

## Slide 24: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Définit les allocations
Envoie les masques
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Reçoit son allocation hebdomadaire
(en fonction du schéma de distribution défini par la plateforme : va chercher son allocation
Confirme les quantités reçues
Indique son stock de masques
Transmet les données servant à calculer son allocation

## Slide 25: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS + Cellule logistique de Crise
Définit les allocations
Envoie les masques
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les régions et arbitre si nécessaire
Consolide et transmet les informations à la cellule
Met en place méthodes et outils
Opérations
Pilotage
Consolide les informations remontées par les plateformes et les bénéficiaires sur sa région
Calcule les allocations avec les info remontées, en appliquant la doctrine
Peut procéder à certains arbitrages à l’intérieur de l’allocation régionale
Remonte au niveau national les allocations définies sur sa région, les informations de dimensionnement et précise les éventuels arbitrages
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Instruit les demandes spécifiques des bénéficiaires et des plateformes
Définit des règles de réallocation d’éventuels stocks locaux qui apparaitraient (dans une logique territoriale puis régionale)

## Slide 26: Les acteurs Qui fait quoi ?
Plateforme
Bénéficiaire
Santé Publique France
Cellule de Crise Nationale
ARS & appui régional
DGOS en lien étroit avec la Cellule logistique de Crise nationale
Définit les allocations
Envoie les masques
Reçoit les masques pour son territoire et répartit par bénéficiaire
Reçoit son allocation de masques et fait précise ses données d’activité
Appuie les plateformes et arbitre si nécessaire
Consolide et fait remonter les informations
Opérations
Pilotage
Consolide les informations remontées par les régions
Instruit et arbitre les éventuels ajustements d’allocations sollicités entre régions dans l’enveloppe d’allocation nationale
Transmet les allocations définies, les informations de dimensionnement associées et précise les éventuels arbitrages
Met à disposition un outil de pilotage des flux (traçabilité et remontées d’information, calcul et validation des allocations)
Définit les méthodes et anime les équipes régionales

## Slide 27: Premières actions Initialiser et structurer les informations indispensables
Objectif de la semaine :
  Livrer des masques aux plateformes et jusqu’aux bénéficiaires en traçant les livraisons
  Préciser les informations qui permettent d’ajuster plus précisément les quantités
Pour pouvoir distribuer correctement les allocations, il est indispensable de disposer de la liste exacte et vérifiée des bénéficiaires et de données associées :
  adresse physique, contact,
  rattachement bénéficiaire - plateforme…
Ces informations devant être consolidées dans une base de données nationale unique
Cela nécessite le maximum de vérifications ciblées sur les 40 000 bénéficiaires (ordre de grandeur). Seront mobilisés
  Toutes les équipes régionales ARS et leur appui
  Les coordonnateurs logistiques des plateformes territoriales

## Slide 28: Premières actions Plateforme
Nommer un coordinateur logistique et communiquer l’information à l’ARS
Participer, avec l’équipe ARS, à la prise de contact des bénéficiaires pour renseigner et valider les informations clés :
  Contacts & coordonnées, adresses
  Données d’activité nécessaires au calcul de l’allocation (nombre de professionnels, de lits, de patients Covid…)
  Niveaux de stocks à date
  Alerte éventuelle
Identifier un lieu d’entreposage suffisamment sécurisé (de préférence en PUI) pour recevoir les allocations destinées au territoire (attention, les produits qui y sont entreposés ne doivent pas être confondus avec le stock propre de l’établissement qui assure le rôle de plateforme)
Mettre en place l’équipe de magasinage qui assurera, sous la responsabilité du coordinateur logistique :
  La réception et le rangement des produits livrés chaque semaine (à partir de jeudi 26 mars)
  La préparation des allocations des différents bénéficiaires
  L’expédition ou la remise « en main propre » de ces allocations en fonction du schéma de distribution territorial
Pour la prochaine séquence de distribution le 26 mars (sauf si un schéma a déjà été mis en place), le principe recommandé est de demander aux bénéficiaires de venir chercher leur allocation de masques sur la plateforme
  Pour la suite d’autres schémas de distribution territoriaux pourront être définis
    Tournées de livraison organisées par la plateforme vers les établissements bénéficiaires
    Un mix des 2 schémas

## Slide 29: Premières actions ARS & appui régional
Constituer l’équipe (ARS / Resah / Capgemini), faire connaissance et transmettre les contacts à l’équipe nationale – Mardi 24 mars matin. Se répartir les rôles
Prendre connaissance de la liste des établissements bénéficiaires et des plateformes (transmise par la DGOS et l’appui national). Répartir entre les membres de l’’équipe et les coordinateurs de plateforme la liste des bénéficiaires qui seront contactés
  NB : les établissements « plateforme » sont également bénéficiaires
  Revoir / Valider / ajuster le rattachement des bénéficiaires à une plateforme avec les bases ARS
  Prioriser les bénéficiaires pour lesquels une vérification est nécessaire (données incomplètes / incohérentes, très gros consommateurs…)
Prendre contact en premier lieu avec les plateformes (coordinateurs logistiques) et les informer sur le dispositif et les premières actions qui leurs sont demandées
Prendre contact avec chaque bénéficiaire, avec les coordinateurs logistiques des plateformes, pour renseigner et valider les informations :
  contacts & coordonnées du référent, adresses physiques
  données d’activité nécessaires au calcul de l’allocation / Niveaux de stocks à date / Alerte éventuelle
Calculer les allocations sur la base des données disponibles et revérifiées au mieux
Faire un bilan (points clé) et remonter ces éléments au niveau national – jeudi matin
Vis-à-vis des plateformes :
  Vérifier le niveau de préparation et apporter tout appui nécessaire
  Transmettre la liste des établissements bénéficiaires associés à la plateforme et des allocations

## Slide 30: Premières actions DGOS - & appui régional
Constituer l’équipe centrale
Constituer le répertoire des acteurs territoriaux (plateformes), régionaux (ARS et appui régional) et national (DGOS et cellule logistique nationale)
Consolider une première version de la base de données des établissements bénéficiaires et leur rattachement aux plateformes territoriales, comprenant les informations nécessaires au calcul des allocations (nombre de professionnels de santé) et à la distribution (adresse, contact…)
Mettre en place les outils
  Outils de communication et de partage (Teams / Sharepoint ?), outils de pilotage de projet (en commençant par la gestion des actions)
  Base de données des plateformes & bénéficiaires à vérifier / compléter / ajuster
  Outil de traçabilité des quantités distribuées et remontée d’information
    En l’attente de la livraison d’un outil collaboratif. Si nécessaire, constitution de trames Excel structurées et préremplies, y compris avec la mécanique de calcul des allocations
Transmettre les éléments aux ARS – Mardi 24 mars matin
Récupérer les données actualisées par région, les consolider et les transmettre à la Cellule de Crise Nationale – Jeudi midi

## Slide 31: Réunions hebdomadaires de pilotage
Cette semaine : lancement et présentations ARS, Resah, Capgemini, lancement régional ARS
A partir de la 2ème semaine, à caler sur le calendrier hebdomadaire de livraisons :
Réunion d’équipe ARS + appui
Réunion région & territoires
Représentants ARS & appui
Coordonnateurs logistiques territoriaux
Réunion national & régions
Représentants DGOS & appui
Représentant(s) ARS & appui
Coordination nationale
Représentants DGOS & appui
Représentants Cellule Nationale de Crise
Représentants Santé Publique France
Réunion cellule outils & méthodes + hotline
(avec représentant direction appui national)
Réunion Direction nationale
- DGOS & Direction appui